## stats
Review Datum |  | MITTELWERTE | 2014-07-08 | 2014-07-22 | 2014-08-05 | 2014-09-16 | 2014-10-07 | 2014-10-28 | 2014-11-18
Zeitraum |  |  | 25 JUL - 08 JUL | 09 JUL - 22 JUL | 23 SEP - 05 AUG | 20 AUG - 16 SEP | 17 SEP - 07 OKT | 08 OKT - 28 OKT | 29 OKT - 18 NOV
work days |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15
man days |  |  | 58 | 49 | 29 | 86 | 49 | 28 | 48
In done column:
number of tickets | bugs |  | 2014-09-16: 43; 2014-10-07: 8; 2014-10-28: 9; 2014-11-18: 8
| features |  | 2014-09-16: 16; 2014-10-07: 9; 2014-10-28: 2; 2014-11-18: 21
| infrastr. / ops |  | 2014-09-16: 1; 2014-10-07: 9; 2014-10-28: 4; 2014-11-18: 2
|  |  | 32 | 27 | 16 | 60 | 26 | 15 | 31
tracked days on tickets | bugs |  | 2014-09-16: 27.5; 2014-10-07: 4.5; 2014-10-28: 7.5; 2014-11-18: 3.5
| features |  | 2014-09-16: 23; 2014-10-07: 17.5; 2014-10-28: 1; 2014-11-18: 28
| infrastr. / ops |  | 2014-09-16: 4; 2014-10-07: 15.5; 2014-10-28: 5.5; 2014-11-18: 2
|  |  | 44 | 37.5 | 33.5 | 54.5 | 37.5 | 14 | 33.5
| tickets > 1 tracked day |  | 13 | 11 | 6 | 7 | 10 | 4 | 7
| tickets > 4 tracked days |  | 2014-09-16: 3; 2014-10-07: 3; 2014-10-28: 0; 2014-11-18: 2
miscalculated estimations | number of tickets |  | 13 | 11 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4
| bugs |  | 2014-09-16: 3.6; 2014-10-07: 1.5; 2014-10-28: 1.7
| features |  | 2014-09-16: 2.7; 2014-10-07: 1.35; 2014-10-28: 1.5
| infrastr. / ops |  | 2014-10-07: 2.5; 2014-11-18: 1.9
|  | 1.8905 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 3.15 | 1.7833 | 1.6 | 1.9
number of bug issues | open |  | 2014-10-28: 43; 2014-11-18: 36
| closed |  | 2014-10-28: 274; 2014-11-18: 289
[8 empty] | 317 | 325
EVALUATION | tickets > 1 day / all tickets | 0.31177 | 0.40625 | 0.40741 | 0.375 | 0.11667 | 0.38462 | 0.26667 | 0.22581
| tickets > 4 day / all tickets |  | 2014-09-16: 0.05; 2014-10-07: 0.11538; 2014-10-28: 0; 2014-11-18: 0.064516
| acc days / man day | 0.75372 | 0.75862 | 0.76531 | 1.1552 | 0.63372 | 0.76531 | 0.5 | 0.69792
| tickets done / man day | 0.58061 | 0.55172 | 0.55102 | 0.55172 | 0.69767 | 0.53061 | 0.53571 | 0.64583
| Prozent Bugtickets |  | 2014-09-16: 71.6667; 2014-10-07: 30.7692; 2014-10-28: 60; 2014-11-18: 25.8065
| Prozent Featuretickets |  | 2014-09-16: 26.6667; 2014-10-07: 34.6154; 2014-10-28: 13.3333; 2014-11-18: 67.7419
| Prozent Infras / Ops Tickets |  | 2014-09-16: 1.6667; 2014-10-07: 34.6154; 2014-10-28: 26.6667; 2014-11-18: 6.4516
0,75
0,58
1,89
Statistiken Hoccer