## stats
Review Datum |  | MITTELWERTE | 2014-07-08 | 2014-07-22 | 2014-08-05 | 2014-09-16 | 2014-10-07 | 2014-10-28 | 2014-11-18 | 2014-12-09
Zeitraum |  |  | 25 JUL - 08 JUL | 09 JUL - 22 JUL | 23 SEP - 05 AUG | 20 AUG - 16 SEP | 17 SEP - 07 OKT | 08 OKT - 28 OKT | 29 OKT - 18 NOV | 19 NOV - 09 DEZ
work days |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15
man days |  |  | 58 | 49 | 29 | 86 | 49 | 28 | 48 | 48
In done column:
number of tickets | bugs |  |  |  |  | 43 | 8 | 9 | 8 | 8
| features |  |  |  |  | 16 | 9 | 2 | 21 | 17
| infrastr. / ops |  |  |  |  | 1 | 9 | 4 | 2 | 7
|  |  | 32 | 27 | 16 | 60 | 26 | 15 | 31 | 32
tracked days on tickets | bugs |  |  |  |  | 27.5 | 4.5 | 7.5 | 3.5 | 8
| features |  |  |  |  | 23 | 17.5 | 1 | 28 | 32
| infrastr. / ops |  |  |  |  | 4 | 15.5 | 5.5 | 2 | 2
|  |  | 44 | 37.5 | 33.5 | 54.5 | 37.5 | 14 | 33.5 | 42
| tickets > 1 tracked day |  | 13 | 11 | 6 | 7 | 10 | 4 | 7 | 12
| tickets > 4 tracked days |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 2 | 3
miscalculated estimations | number of tickets |  | 13 | 11 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3
| bugs |  | 2014-09-16: 3.6; 2014-10-07: 1.5; 2014-10-28: 1.7
| features |  | 2014-09-16: 2.7; 2014-10-07: 1.35; 2014-10-28: 1.5
| infrastr. / ops |  | 2014-10-07: 2.5; 2014-11-18: 1.9
|  | 1.7917 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 3.15 | 1.7833 | 1.6 | 1.9 | 1.1
number of bug issues | open |  | 2014-10-28: 43; 2014-11-18: 36; 2014-12-09: 40
| closed |  | 2014-10-28: 274; 2014-11-18: 289; 2014-12-09: 298
[8 empty] | 317 | 325 | 338
EVALUATION | tickets > 1 day / all tickets | 0.31968 | 0.40625 | 0.40741 | 0.375 | 0.11667 | 0.38462 | 0.26667 | 0.22581 | 0.375
| tickets > 4 day / all tickets |  |  |  |  | 0.05 | 0.11538 | 0 | 0.064516 | 0.09375
| acc days / man day | 0.76888 | 0.75862 | 0.76531 | 1.1552 | 0.63372 | 0.76531 | 0.5 | 0.69792 | 0.875
| tickets done / man day | 0.59137 | 0.55172 | 0.55102 | 0.55172 | 0.69767 | 0.53061 | 0.53571 | 0.64583 | 0.66667
| Prozent Bugtickets |  |  |  |  | 71.6667 | 30.7692 | 60 | 25.8065 | 25
| Prozent Featuretickets |  |  |  |  | 26.6667 | 34.6154 | 13.3333 | 67.7419 | 53.125
| Prozent Infras / Ops Tickets |  |  |  |  | 1.6667 | 34.6154 | 26.6667 | 6.4516 | 21.875
0,77
0,59
1,79
Statistiken Hoccer