## stats
Review Datum |  | MITTELWERTE | 2014-07-08 | 2014-07-22 | 2014-08-05 | 2014-09-16 | 2014-10-07 | 2014-10-28 | 2014-11-18 | 2014-12-09 | 2015-01-13
Zeitraum |  |  | 25 JUL - 08 JUL | 09 JUL - 22 JUL | 23 SEP - 05 AUG | 20 AUG - 16 SEP | 17 SEP - 07 OKT | 08 OKT - 28 OKT | 29 OKT - 18 NOV | 19 NOV - 09 DEZ | 10 DEZ - 13 JAN
work days |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17
man days |  |  | 58 | 49 | 29 | 86 | 49 | 28 | 48 | 48 | 43
In done column:
number of tickets | bugs |  |  |  |  | 43 | 8 | 9 | 8 | 8 | 13
| features |  |  |  |  | 16 | 9 | 2 | 21 | 17 | 13
| infrastr. / ops |  |  |  |  | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 8
| SUM |  | 32 | 27 | 16 | 60 | 26 | 15 | 31 | 32 | 34
tracked days on tickets | bugs |  |  |  |  | 27.5 | 4.5 | 7.5 | 3.5 | 8 | 17.5
| features |  |  |  |  | 23 | 17.5 | 1 | 28 | 32 | 20.5
| infrastr. / ops |  |  |  |  | 4 | 15.5 | 5.5 | 2 | 2 | 3
| SUM |  | 44 | 37.5 | 33.5 | 54.5 | 37.5 | 14 | 33.5 | 42 | 41
| tickets > 1 tracked day |  | 13 | 11 | 6 | 7 | 10 | 4 | 7 | 12 | 9
| tickets > 4 tracked days |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2
miscalculated estimations | number of tickets |  | 13 | 11 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6
| bugs |  | 2014-09-16: 3.6; 2014-10-07: 1.5; 2014-10-28: 1.7
| features |  | 2014-09-16: 2.7; 2014-10-07: 1.35; 2014-10-28: 1.5
| infrastr. / ops |  | 2014-10-07: 2.5; 2014-11-18: 1.9
| SUM | 1.7667 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 1.8
number of bug issues | open |  | 2014-10-28: 43; 2014-11-18: 36; 2014-12-09: 40; 2015-01-13: 40
| closed |  | 2014-10-28: 274; 2014-11-18: 289; 2014-12-09: 298; 2015-01-13: 298
[8 empty] | 317 | 325 | 338 | 338
EVALUATION | tickets > 1 day / all tickets | 0.31357 | 0.40625 | 0.40741 | 0.375 | 0.11667 | 0.38462 | 0.26667 | 0.22581 | 0.375 | 0.26471
| tickets > 4 day / all tickets |  |  |  |  | 0.05 | 0.11538 | 0 | 0.064516 | 0.09375 | 0.058824
| acc days / man day | 0.78939 | 0.75862 | 0.76531 | 1.1552 | 0.63372 | 0.76531 | 0.5 | 0.69792 | 0.875 | 0.95349
| tickets done / man day | 0.61352 | 0.55172 | 0.55102 | 0.55172 | 0.69767 | 0.53061 | 0.53571 | 0.64583 | 0.66667 | 0.7907
| Prozent Bugtickets |  |  |  |  | 71.6667 | 30.7692 | 60 | 25.8065 | 25 | 38.2353
| Prozent Featuretickets |  |  |  |  | 26.6667 | 34.6154 | 13.3333 | 67.7419 | 53.125 | 38.2353
| Prozent Infras / Ops Tickets |  |  |  |  | 1.6667 | 34.6154 | 26.6667 | 6.4516 | 21.875 | 23.5294
0,79
0,61
1,77
Statistiken Hoccer